## SST
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 (SG-SST)
TEMA | OBJETIVO | META | Item | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | I TRIMESTRE |  |  | II TRIMESTRE |  |  | III TRIMESTRE |  |  | IV TRIMESTRE |  |  | RECURSOS |  |  | INDICADOR
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | FÍSICOS / TECNOLOGICOS | ECONÓMICOS | HUMANOS | RESUL-TADO | PROCE-SO | ESTRUCTURA
Organización y planificación del SG-SST. | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Diseño e implementación del 100% de los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 1 | Evaluar el SG-SST | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentación de SG-SST | DTH - CPS | Profesionales de la Dirección de Talento Humano |  | X | bar: I TRIMESTRE FEB; II TRIMESTRE JUN; III TRIMESTRE SEP; IV TRIMESTRE NOV
|  |  | 2 | Diseñar e implementar la Politica del SGSST | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Normativos | DTH - CPS | Profesionales DTH Directora de Talento Humano |  |  | X | bar: I TRIMESTRE FEB
|  |  | 3 | Socializar la Politica del SGSST | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Sala de juntas Medios de comunicación interna | DTH - CPS | Profesionales de la Dirección de Talento Humano Equipo de trabajo de comunicaciones |  |  | X | bar: I TRIMESTRE FEB to II TRIMESTRE ABR
|  |  | 4 | Diseñar los programas que conforman el SGSST | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentación de SST | DTH - CPS | Profesionales de la Dirección de Talento Humano |  |  | X | bar: I TRIMESTRE MAR to II TRIMESTRE ABR
|  |  | 5 | Diseñar los procedimientos que conforman el SGSST | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos | DTH - CPS | Profesionales de la Dirección de Talento Humano |  |  | X | bar: II TRIMESTRE ABR to II TRIMESTRE MAY
|  |  | 6 | Diseñar los formatos que conforman el SGSST | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos | DTH - CPS | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | X | bar: I TRIMESTRE FEB to I TRIMESTRE MAR
|  |  | 7 | Diseñar el Manual del SGSST | [13 empty] | Tecnológicos | DTH - CPS | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | X | bar: II TRIMESTRE MAY
|  |  | 8 | Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos | DTH - CPS | Profesionales de la Dirección de Talento Humano y Dirección de Gestión Administrativa y Financiera ARL |  |  | X | bar: II TRIMESTRE MAY to III TRIMESTRE JUL
|  |  | 9 | Divulgar el SG-SST y PESV | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Medios de comunicación internos | DTH - CPS | Profesionales de la Dirección de Talento Humano Equipo de comunicaciones | X | bar: III TRIMESTRE AGO to IV TRIMESTRE OCT
Higiene y Seguridad Industrial | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la Entidad. | Idetificar el 100% de los peligros presentes en la Entidad | 10 | Revizar y actualizar la Matríz de Peligros e Identificación de Riesgos para el nivel central. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Instalaciones de la entidad | Reinversión ARL | Profesionales de la Dirección de Talento Humano Asesor de la ARL | X | bar: IV TRIMESTRE OCT
|  |  | 11 | Actualizar y hacer seguimiento a las Matríces de Peligro e Identificación de Riesgos de las CIOM de la SDMujer | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Instalaciones de la entidad | Reinversión ARL | Profesionales de la Dirección de Talento Humano Asesor de la ARL | X | bar: IV TRIMESTRE OCT to IV TRIMESTRE NOV
| Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Investigar el 100% de los accidentes que se presenten en la SDMujer. | 12 | Reportar e investigar los accidentes de trabajo que se presenten en la Entidad. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Espacios de reunión Instalaciones de la entidad | N/A | Profesionales de la Dirección de Talento Humano Equipo investigador | X
|  | Realizar el 100% de los exámenes médicos ocupacionales que se requieran de acuerdo con las necesidades. | 13 | Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales: ingreso, retiro, períodicas, post incapacidad y seguimiento a recomendaciones médicas. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Instalaciones donde se realizaran los examenes Documentos Tecnológicos | Presupuesto asignado al SST vigencia 2019 | Profesionales de la Dirección de Talento Humano Entidad Contratista | X
|  | Cumplir con el 100% de las inspecciones programadas en el año | 14 | Realizar inspecciones planeadas. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Instalaciones de la entidad | Reinversión ARL | Profesionales de la Dirección de Talento Humano Fisioterapeuta ARL | X | bar: I TRIMESTRE MAR; II TRIMESTRE JUN; III TRIMESTRE SEP
| Establecer el Plan de Emergencias | Actualizar el plan de emergencias de la Sedes de la Entidad. | 15 | Realizar la revisión y actualización del plan de emergencias de las Sedes de la Entidad, con el apoyo de la ARL Positiva. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Instalaciones de la entidad | Reinversión ARL | Profesionales de la Dirección de Talento Humano ARL | X | bar: IV TRIMESTRE OCT to IV TRIMESTRE NOV
|  | Realizar por lo menos un (1) simulacro al año. | 16 | Participar en el simulacro a nivel Distrital. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Sedes de la SDMujer Megafono Kit de brigadistas Botiquín Extintores | Reinversión de la ARL | Profesionales de la Dirección de Talento Humano ARL Grupo de Brigadistas | X | bar: IV TRIMESTRE OCT
Medicina Preventiva y del Trabajo | Disminuir y prevenir las enfermedades laborales | Realizar como mínimo dos seguimientos a las recomendaciones médicas ocupacionales. | 17 | Realizar seguimiento de las condiciones de salud de servidoras y servidores públicos de la entidad. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos | Reinversión de la ARL | Profesionales de la Dirección de Talento Humano Fisioterapeuta ARL | X | bar: II TRIMESTRE ABR; III TRIMESTRE SEP
|  | Aplicar una encuesta de perfil sociodemográfico al año. | 18 | Establecer el perfil sociodemográfico de servidoras, servidores y contratistas de la entidad, y actualizar de acuerdo con las novedades que se presenten. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos | N/A | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | X | bar: II TRIMESTRE ABR to IV TRIMESTRE DIC
|  | Desarrollar como mínimo cuatro actividades de preven- ción de Desorden Músculo Esquelético. | 19 | Implementar jornadas de pausas activas e higiene postural. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Puestos de trabajo | Reinversión de la ARL | Profesionales de la Dirección de Talento Humano Equipo de trabajo de comunicaciones Fisioterapeuta ALR | X | bar: II TRIMESTRE ABR; II TRIMESTRE JUN; III TRIMESTRE SEP; IV TRIMESTRE NOV
|  | Desarrollar mínimo cuatro actividades de estilo de vida saludables. | 20 | Desarrollar actividades de estilo de vida saludable: nutrición, actividad física, jornadas de Autocuidado, promoción y prevención de la seguridad y la salud en el trabajo. (higuiene postural) | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Medios de comunicación interna Salones | Gestión | Profesionales de la Dirección de Talento Humano Equipo de trabajo de comunicaciones Fisioterapeuta ALR Caja de Compensación EPS | X | bar: II TRIMESTRE MAY; III TRIMESTRE JUL; III TRIMESTRE SEP; IV TRIMESTRE NOV
|  | Desarrollar mínimo tres actividades de Riesgo Psicosocial | 21 | Desarrollar actividades de riesgo psicosocial. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Salones | Reinversión de la ARL | Profesionales de la Dirección de Talento Humano ARL | X | bar: II TRIMESTRE ABR; III TRIMESTRE JUL; IV TRIMESTRE OCT
|  | Desarrollar mínimo dos actividades enmarcadas dentro de acciones de Conservación Visual y auditiva. | 22 | Desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud visual y auditiva. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Salones | Gestión | Profesionales de la Dirección de Talento Humano Caja de Compensación EPS | X | bar: II TRIMESTRE MAY; IV TRIMESTRE OCT
|  | Desarrollar mínimo tres jornadas de Orden y Aseo | 23 | Ejecución de jornadas de orden y aseo para la Entidad. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos | Gestión | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | X | bar: II TRIMESTRE ABR; III TRIMESTRE JUL; IV TRIMESTRE OCT
|  | Realizar como mínimo una inspección a los puestos de trabajo de la sede central de la entidad. | 24 | Realizar la inspección a puestos de trabajo. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Documentos Puestos de trabajo | Reinversión de la ARL | Profesionales de la Dirección de Talento Humano Fisioterapeuta ARL | X | bar: II TRIMESTRE ABR to II TRIMESTRE MAY
| Ausentimos | Reportar el 100% los ausentismo | 25 | Registrar todos los ausentismos que se presenten en la entidad. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos | N/A | Profesionales y auxiliar de la Dirección de Talento Humano | X
|  | Generar como mínimo tres reportes de ausentimos durante el año. | 26 | Expedir reportes y realizar el análisis de los ausentismos. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos | N/A | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | X | bar: II TRIMESTRE JUN; III TRIMESTRE SEP; IV TRIMESTRE DIC
Capacitación en SST | Programa de Capacitación en SST | Desarrollar como mínimo 4 jornadas de inducción/ reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo. | 27 | Impartir la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo a servidoras y servidores públicos que se vinculen a la entidad. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Salones | N/A | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | X
|  |  | 28 | Impartir la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo a contratistas que se vinculen a la entidad. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Salones | N/A | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | X
|  | Desarrollar como mínimo cuatro actividades del programa de capacitación en SST. | 29 | Realizar capacitación al COPASST. Generalidades e Investigación de accidentes de Trabajo. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Salones | N/A | Profesionales de la Dirección de Talento Humano Asesora de la ARL | X | bar: II TRIMESTRE ABR; III TRIMESTRE AGO
|  |  | 30 | Realizar el entrenamiento a la Brigada de Emergencia. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Salones | Reinversión ARL | Profesionales de la Dirección de Talento Humano ARL | X | bar: II TRIMESTRE JUN; III TRIMESTRE SEP
|  |  | 31 | Realizar capacitación a los conductores de la entidad. | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Tecnológicos Documentos Salones | Reinversión ARL | Profesionales de la Dirección de Talento Humano ARL | X | bar: II TRIMESTRE JUN; III TRIMESTRE SEP